## Slide 1
Doganaccia 16 luglio 2025

## Slide 2
GAL Montagna Appennino e GAL F.A.R. Maremma
I Progetti di Rigenerazione delle Comunità
Un primo bilancio in itinere

## Slide 6
Il processo di attuazione dei PDC
Ideazione del bando
Processo di coprogettazione della scheda intervento Azione specifica Leader
Animazione pre-bando
Campagna di comunicazione
Incontri di animazione
Presentazione progetto preliminari e valutazione
Supporto nella predisposizione del progetto preliminare (formulario, ecc)
Valutazione del progetto preliminare (Commissione di valutazione esterna/mista)
Coprogettazione del bando e modulistica GAL – AdG- Artea
Accompagnamento I fase
Supporto alla strutturazione del partenariato e del progetto definitivo
Verifica della fattibilità e della congruità degli interventi, del cronoprogramma e del budget
Presentazione progetto definitivo e valutazione
Supporto nella predisposizione del progetto definitivo (formulario, accordo di comunità, ecc..)
Valutazione del progetto preliminare (Commissione di valutazione esterna/mista)
Accompagnamento II fase
Supporto alla presentazione della domanda di aiuto su ARTEA: raccolta e validazione computi, preventivi, ecc..
Supporto nella elaborazione e presentazione di anticipi, varianti, rendicontazione finale

## Slide 7
Reti di fiducia generate, attivate e valorizzate grazie alla condivisione di nuovi approcci alla progettazione.
Dal report di valutazione a cura di Annalisa Spalazzi e Greta Gaspari
Capitale sociale generato
Una prima valutazione in itinere – risultati del laboratorio effetto LEADER
4
Governance sociale rinnovata
Risultati e impatti migliorati
Raccomandazioni
Processo decisionale attraverso progettazione pubblico-privata e guidata dal GAL prima della presentazione dei progetti.
Rafforzamento dei legami di rete anche ad attori solitamente non coinvolti nella progettazione dei GAL e gestione innovativa di progetti come parte di processo.
Favorire il supporto al confronto tra partner dei diversi progetti attraverso incontri dedicati.
Formare persone sul posto nella gestione delle reti come futura progettazione, organizzando eventi di formazione mirati alla gestione attiva ed efficiente delle reti.
Considerare diverse forme di gestione degli spazi rigenerati, non necessariamente di stampo imprenditoriale.

## Slide 9
4
Una prima valutazione in itinere – risultati del laboratorio effetto LEADER
Grafico dal report di valutazione a cura di Annalisa Spalazzi e Greta Gaspari

## Slide 10
Una prima valutazione in itinere – lezioni apprese per il futuro bando PDC
4
Necessità di una forte azione di condivisione di tutta la procedura tra GAL, AdG e ARTEA;
Eliminare le due fasi previste dal bando;
Necessità di ridurre le tempistiche procedurali;
Intensificare l’azione di sostegno alla costruzione delle idee e della rete del partenariato;
Impostare una valutazione prevalentemente qualitativa dei progetti;
Trovare un metodo per «filtrare» le idee progettuali non pronte (evitare la rincorsa alla scadenza del bando);
Valutare meglio la sostenibilità dell’idea rispetto al singolo e all’intero partenariato;
Il collegamento diretto degli interventi e spese ammissibili agli articoli del regolamento rischia di trasformare l’azione specifica in un progetto multimisura;

## Slide 11
Una prima valutazione in itinere – lezioni apprese per il futuro bando PDC
4
Realizzazione di FAQ condivise anche sulla base dell’esperienza avuta nel precedente bando da mettere a disposizione dei beneficiari;
Study visit, offrire opportunità di contaminazione ex ante, in itinere, ex post;
Ampia tipologia di beneficiari e di tipologia di interventi potenzialmente sostenibili dal bando che corrisponde ad una grande libertà di espressione e di adattamento alle singole realtà;
Adeguamenti in corso di attuazione e una progressione logica degli interventi;
Accompagnare i progetti complessi con bandi per settore a sostegno delle iniziative, esigenze, che emergono in fase di attuazione;

## Slide 12
Abitare i luoghi, strategie di costruzione comunitaria
«Riflessioni sulla programmazione 2014/2022»
Elisabetta Ulivieri, Regione Toscana funzionario EQ «Monitoraggio e Valutazione»
20 maggio 2025, Salone delle Feste Borgo a Mozzano

## Slide 13
Ripartizione delle risorse programmate della SISL per linea finanziaria
Massa critica: 73,5% delle risorse programmate della SISL
Chart: 
| 4.1.1 | 6.4.3 | 6.4.5 | 7.5 ris 2018 | 7.5 ris 2023 | 7.6.2 | 16.2 | pif | pit | pdc
 | 266162.38 | 108838.13 | 134000 | 268410.49 | 395925.53 | 1110447.83 | 189935.3 | 615487.72 | 3188690.25 | 2332013.21
Integrazione/intersettorialità

## Slide 14
Progetti di Comunità | 9
Comunità del turismo rurale: turismo sostenibile, turismo di prossimità, turismo lento | 2
Comunità dell'identità della memoria: preservazione delle tradizioni, valorizzazione della cultura locale | 3
Comunità di accoglienza e inclusione: accoglienza, inclusione sociale, promozione della partecipazione | 1
Comunità di rigenerazione territoriale: rigenerazione di spazi pubblici e privati, valorizzazione patrimonio locale | 3
PROGETTI DI COMUNITA’ - TEMATISMI

## Slide 15
Soggetti PdC | Partner diretti | Partner indiretti | Sostenitori | Totale
 | 70 | 77 | 83 | 230
PROGETTI DI COMUNITA’ – I SOGGETTI
Chart: NUMERO SOGGETTI PER TIPOLOGIA PARTNER DIRETTO
| ASSOCIAZIONI | ENTI PUBBLICI | IMPRESE AGRICOLE | ISTITUTI SCOLASTICI | COOPERATIVE/IMPRESE SOCIALI | IMPRESE DEL TURISMO | UNIVERSITA' | ENTI ECCLESIASTICI | IMPRESE DEL COMMERCIO
NUMERO AZIENDE | 33 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1
Chart: CONTRIBUTO ASSEGNATO PER TIPOLOGIA DI PARTNER DIRETTO
| ENTI PUBBLICI | ASSOCIAZIONI | IMPRESE AGRICOLE | IMPRESE DEL TURISMO | UNIVERSITA' | COOPERATIVE/IMPRESE SOCIALI | ISTITUTI SCOLASTICI | IMPRESE DEL COMMERCIO | ENTI ECCLESIASTICI
CONTRIBUTO | 1061654.38 | 621661.41 | 103534.26 | 53485.42 | 44739.06 | 39485.5 | 30431.27 | 20104.93 | 14207.32

## Slide 16
Come favorire la creazione di reti di relazioni?
Il modello del GAL MontagnAppennino per i PdC

## Slide 17
Metodi e strumenti diversi in funzione delle diverse fasi del processo di animazione
Un’idea per il territorio
Point Lab (Covid19)
Open webinar
Brainstorming di Comunità
No targettizzazione portatori di interessi
Feedback informali
Mappa delle idee
Matchmaking
Meeting one to one
Consulenza su progetti di Comunità
Study visit
Capacity building del GAL, no estemporaneità

## Slide 18
Dall’istruttoria al saldo: criticità dei Progetti di Comunità
GAL MontagnAppennino
GAL F.A.R. Maremma
Stefano Stranieri/Andrea Brogioni
Smart Rural LAB

## Slide 19
Criticità durante fase di accompagnamento:
Capofila e partenariato
CRITICITA’ | SOLUZIONE SPERIMENTATA
Debolezza di alcune tipologie di partner che non si erano mai approcciati ai bandi del GAL ed hanno pertanto scarsa conoscenza delle regole previste dai fondi FEASR (ad esempio APS, ODV, circoli ARCI, cooperative, ASBUC, ecc) | Accompagnamento anche in fase di redazione della proposta (definizione contributo, soggetti beneficiari, spese, cronoprogramma)
Complessità nel coordinamento di partenariati composti da differenti soggetti sia pubblici che privati | Accompagnamento e momenti laboratoriali per condividere obiettivi e gestione del partenariato
Difficoltà nell’individuazione del soggetto capofila dei PDC | In fase di accompagnamento il capofila privato è stato spesso sostituito con capofila pubblico
Scarso coinvolgimento dei giovani | NON RISOLTO - Criticità da affrontare nel nuovo bando PdC
Scarsa abitudine del territorio a lavorare su progetti complessi | Accompagnamento e momenti laboratoriali
Mancanza di competenze di co-progettazione | Accompagnamento e momenti laboratoriali
Difficoltà nella raccolta della documentazione tecnica e amministrativa necessaria | Accompagnamento nella preparazione documentazione progettuale (permessi a costruire, autorizzazioni, preventivi, computi metrici, documentazione inerente la disponibilità del bene e dichiarazioni varie)
Rallentamenti legati alla creazione dei fascicoli ARTEA e UTE per ciascun beneficiario | Individuazione di tecnici di supporto ai partenariati
2

## Slide 20
Criticità durante fase di accompagnamento:
Procedura (GAL, ADG, ARTEA)
2
CRITICITA’ | SOLUZIONE SPERIMENTATA
Difficoltà legate all’applicazione di alcune regole delle Disposizioni Comuni ai PdC (es. divieto di rendicontazione di fatture intestate a soggetti componenti gli organi direttivi del beneficiario, inclusi parenti e affini fino al II grado) | Inserimento di una deroga specifica alle Disposizioni Comuni per l’attuazione dei PdC
Difficoltà nella gestione delle due fasi previste dal bando che ha allungato notevolmente i tempi delle procedure determinando perdita entusiasmo/fiducia/partecipazione/stress risorsa tempo, impatto economico | NON RISOLTO - Criticità da affrontare nel nuovo bando PdC
Difficoltà nel trovare il collegamento tra le voci di spesa e di intervento previsti dai progetti e le voci di spesa e di intervento previsti dal FEASR e dai vari articoli del Reg. 1305/2013 attivati con il bando | Fornito file xls di collegamento interventi/spese-Articoli del Reg UE 1305/2013
Criteri di selezione troppo stringenti previsti nella fase I dell’idea preliminare | NON RISOLTO - Criticità da affrontare nel nuovo bando PdC
Complessità amministrativa nei controlli a cura dell’organismo pagatore (soprattutto antimafia) | NON RISOLTO - Verifiche antimafia (su tutti i partecipanti indipendentemente dal valore del contributo), istruttoria anticipi sotto condizione sospensiva solo allo scadere dei 30 giorni
Difficoltà nella preparazione, compilazione e condivisione della modulistica con ARTEA vista la grande complessità e varietà dei progetti e dei soggetti partner e la necessità di costruire una modulistica comune per i 6 GAL della Toscana | NON RISOLTO - Criticità da affrontare nel nuovo bando PdC

## Slide 21
3
Criticità durante la gestione dei progetti (dall’istruttoria al saldo):
Capofila e partenariato
CRITICITA’ | SOLUZIONE SPERIMENTATA
Difficoltà nella raccolta e archiviazione della documentazione tecnica e amministrativa di progetto | Predisposto file di excel di monitoraggio e cartella DRIVE condivisa al fine di facilitare questa fase
Problemi legati alla scarsa liquidità delle piccole Associazioni e pertanto alla difficoltà di anticipare le risorse | Possibilità di ripartizione dell’anticipo secondo le necessità dei singoli e non in maniera proporzionale (fino al massimo dell’80% del singolo contributo nel rispetto del 50% del contributo complessivo)
Difficoltà nella stipula delle fideiussioni necessarie per richiedere l’anticipo | Sostituzione del capofila privato con capofila pubblico oppure attenta valutazione della liquidità (prospetto di liquidità elaborato e condiviso con il partenariato)
Difficoltà nel rispetto del cronoprogramma previsto nel progetto definitivo, soprattutto per quanto concerne le procedure amministrative dei partner pubblici | NON RISOLTO - Criticità da affrontare nel nuovo bando PdC
Necessità di adattare il progetto in corso d’opera | NON RISOLTO - Criticità da affrontare nel nuovo bando PdC

## Slide 22
I progetti di comunità sono l’avvio di un processo pensato, voluto, condiviso da una comunità che si proietta oltre il classico termine di fine Lavori. Saper sostenere e far crescere questo aspetto fin dall’ideazione è fondamentale.